Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT |  | Hasta ahora mi equipo y yo levantamos y validamos los requerimientos del APT con el cliente (entrevistas, actas y lista priorizada). Armamos la EDT con diccionario, la Matriz RACI y la Carta Gantt con hitos. En especificación, completamos el ERS/SRS con requisitos funcionales y no funcionales y sus casos de uso. En diseño, definimos la arquitectura 4+1, hicimos BPMN As-Is/To-Be, el diagrama de componentes, clases, despliegue y el modelo de datos (MER) normalizado. Además, preparamos wireframes iniciales para roles clave (Chofer, Supervisor) y el Plan de Pruebas inicial (caja negra/blanca, regresión y usabilidad) con criterios de aceptación. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  | Opcional en caso de ajuste |  |
| Metodología |  | Metodología Para llevar a cabo este proyecto se decidió utilizar la metodología en Cascada, dado que permite trabajar de manera secuencial, avanzando por fases bien definidas y documentadas. Este enfoque es particularmente adecuado considerando que: - Los requerimientos del cliente son relativamente claros desde el inicio. - El tiempo disponible es de 17 semanas, por lo que resulta crítico planificar bien las fases y evitar cambios drásticos durante el desarrollo. - El equipo es pequeño (dos integrantes), por lo que un enfoque estructurado reduce la complejidad de coordinación y asegura que cada fase pueda completarse de forma ordenada. La metodología en Cascada permite planificar, diseñar, implementar y probar el sistema de manera controlada, generando entregables en cada fase y minimizando riesgos de retrasos o inconsistencias. Además, facilita el seguimiento del avance y la validación de resultados, garantizando que el producto final cumpla con los requerimientos definidos y se ajuste a las necesidades del taller de PepsiCo. |  |
| Evidencias de avance |  | Planificación Inicial 1) Acta de Constitución del Proyecto 2) EDT – Hitos de Desarrollo y Diccionario 3) Carta Gantt - Captura del cronograma por fases (17 semanas). - Hitos marcados (ERS aprobado, prototipo, pruebas integradas). - Columna de estado (Abierto/Cerrado) visible. 4) Matriz de Responsabilidades (RACI) 5) Matriz de Riesgos - Tabla de riesgos críticos: descripción, probabilidad, impacto, mitigación. - Evidencia de acción tomada en uno de ellos 6) Plan de Pruebas Inicial Análisis y Diseño 7) Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) 8)Modelo de Vista de Arquitectura 4+1 - BPMN AS-IS Diagnostico y reparación - Diagrama de componentes - Diagrama despliegue (backend, BD, web). - Diagrama de clases 9) Modelos de Datos - MER con entidades clave y relaciones. 10) Mockups de Interfaz de Sistemas - 2–3 pantallas por perfiles principales: supervisor, chofer, mecánico. |  |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Fase 1: Iniciación |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.1 Definición de objetivos y revisión de documentación inicial | Revisión del caso de estudio entregado y investigación sobre talleres mecánicos | 01.09.2025 01.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.2 Preparación de plantillas para entrevista | investigación de funcionamiento de talleres y creación de preguntas | 02.09.2025 02.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.3 reunion inicial kickoff | Encuentro por llamada con cliente PepsiCo, Teams | 03.09.2025 03.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.4 recopilación de información bruta y procesos claves necesarias para la realización del proyecto | Plantilla de preguntas con información sacada del cliente | 04.09.2025 04.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.5 identificación de usuarios claves y stakeholders | Plantilla institucional, documento Word | 05.09.2025 05.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | 1.1.6 Validar que se levantó toda la información necesaria | Revisión final con documentación inicial básica de requerimientos | 06.09.2025 06.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o1.2.1 Realización de Acta de Constitución del Proyecto | Plantilla institucional, documento Word | 07.09.2025 08.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 1.2.2 Realización de EDT (WBS) | Plantilla institucional, documento Word | 09.09.2025 10.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 1.2.3 Realización de Diccionario de la EDT | Excel y plantilla Institucional de Diccionario EDT | 11.09.2025 12.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 1.2.4 Relizacion de Matriz RACI | Excel para RACI | 13.09.2025 14.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 1.2.5 Realización de Carta Gantt | Excel para Carta Gantt | 15.09.2025 16.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 1.2.6 ´diseño de Plan de Pruebas inicial y validación de documentación | Plantillas institución de plan de pruebas inicial, word | 17.09.2025 17.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.1.1 Revisión de información levantada | Documentos realizados | 21.09.2025 22.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.1.2 definir requerimientos funcionales y no funcionales | Documento de reunión con pepsiCo | 23.09.2025 24.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.1.3 definición de casos de uso | Lista de requerimintos iniciales e informacion adicional de procesos pepsico | 25.09.2025 26.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.1.4 Elaboración de primer borrador | Word | 27.09.2025 29.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.1.5 validación | Documentación lista | 30.09.2025 30.09.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.2.1 Modelo entidad-relación (BD) | Data modeler | 01.10.2025 02.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.2.2diseño diagrama de clases, diagrama de componentes Y CASOS DE USO | Dbdiagram, StarUML | 03.10.2025 05.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.2.3 Diseño de diagrama de BPMN Y DIAGRAMA DE DESPLIEGUE | Bizagi Modeler, mermaid Live Editor | 06.10.2025 07.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.2.4 validación | Documentacion lista | 08.10.2025 08.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.3.1 Diseño de pantallas para chofer | Live Shots | 09.10.2025 10.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.3.2 Diseño de pantallas para supervisor | Live Shots | 11.10.2025 13.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.3.3 validación | Documentacion lista | 14.10.2025 14.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.4.1 Definición de métricas de calidad | Plantillas Institucion | 15.10.2025 17.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.4.2 DEFINICION DE Estimación de valorizacion del proyecto | Carta gantt | 18.10.2025 20.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |
| Diseño y Gestión de Requerimientos | o 2.4.3 validación con docente | Documentacion lista | 21.10.2025 21.10.2025 | Dana y Diego |  | Terminado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: A lo largo del desarrollo del proyecto APT, hemos logrado avanzar de acuerdo con la planificación establecida en nuestra carta Gantt, cumpliendo con las actividades definidas en cada fase del modelo en cascada. Entre los factores que han facilitado este proceso destacan la dedicación constante al proyecto, la organización del trabajo individual y grupal, y la participación activa de todos los integrantes, lo que ha permitido mantener una buena coordinación y cumplir con los plazos definidos. El trabajo en equipo y la disposición de los integrantes para colaborar y apoyarse mutuamente han sido fundamentales para distribuir las tareas según las habilidades de cada uno. Además, la comunicación fluida con el cliente de PepsiCo y su accesibilidad para resolver dudas han favorecido la comprensión de los requerimientos y el desarrollo correcto de los entregables. Entre las dificultades encontradas, se presentaron algunos retrasos en la entrega de información por parte del cliente, lo cual generó momentos de espera que afectaron el avance en ciertas etapas. Para afrontarlo, se reforzó la comunicación directa mediante correos y reuniones virtuales, lo que permitió aclarar los requerimientos pendientes y continuar con las tareas planificadas. También se presentaron desafíos relacionados con la acumulación de trabajo académico y personal, que fueron superados gracias a una distribución equilibrada de responsabilidades y a la colaboración constante entre los integrantes, asegurando el cumplimiento de las actividades dentro de los tiempos establecidos. Desde el punto de vista metodológico, se ha seguido la secuencia lógica del modelo en cascada, cumpliendo con cada fase antes de avanzar a la siguiente (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación). Esta estructura ha permitido mantener un orden sistemático y controlado del progreso del proyecto. De cara a las próximas etapas, se buscará fortalecer la comunicación anticipada con el cliente y verificar la información entregada con mayor antelación, con el fin de prevenir retrasos y asegurar la continuidad del trabajo según lo planificado.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la revisión del plan de trabajo no fue necesario eliminar actividades, pero sí se realizaron ajustes en la estructura y nivel de detalle de las tareas con el objetivo de representar de manera más precisa las acciones efectivamente desarrolladas durante las primeras fases del proyecto. Estos ajustes no modificaron las fechas ni la secuencia establecida por la metodología en cascada, sino que mejoraron la claridad y trazabilidad del trabajo planificado, permitiendo un seguimiento más controlado de cada entrega. En la Fase de Iniciación, se incorporaron nuevas actividades específicas dentro del levantamiento de requerimientos, tales como la - revisión de documentación inicial proporcionada por el cliente, - preparación de plantillas para entrevistas, - reunión inicial de Kickoff - validación final de la información recopilada. Estas tareas surgieron a partir de la necesidad de estructurar mejor el proceso de recopilación de información y garantizar la calidad de los datos obtenidos antes de pasar a las siguientes etapas. Asimismo, dentro de la planificación del proyecto, se añadió la tarea de - diseño del plan de pruebas inicial y - validación de documentación. con el fin de anticipar posibles escenarios de validación y fortalecer el control de calidad desde etapas tempranas. En la Fase de Análisis y Diseño, las actividades se detallaron con mayor precisión. Por ejemplo, el documento de especificación de requerimientos (ERS) fue descompuesto en subtareas como la - revisión de la información levantada, - la definición de requisitos funcionales y no funcionales, y - la elaboración del primer borrador del documento. lo que permitió una secuencia más clara y ordenada de trabajo. En la etapa de modelado, se realizaron ajustes significativos en la planificación inicial, orientados a profundizar el nivel técnico de los entregables. En la primera versión del plan, las actividades se limitaban al diseño de la base de datos, los diagramas de arquitectura lógica/física y los flujos de procesos BPMN. Sin embargo, durante la ejecución se identificó la necesidad de complementar esta documentación con modelos más detallados que representaran de forma integral la estructura del sistema. Por esta razón, se incorporaron nuevas tareas específicas, como el diseño de diagramas de clases, componentes, casos de uso y despliegue. Estas adiciones permitieron mejorar la coherencia entre los requerimientos funcionales y el diseño técnico, proporcionando una visión más completa tanto de la lógica interna de la aplicación como de su distribución física. Además, se reforzó la documentación de los diagramas de arquitectura existentes y se refinaron los procesos BPMN, con el fin de mantener la alineación entre los modelos de negocio y la futura implementación del sistema. Finalmente, en el plan de calidad y costos, se incorporó la definición de la estimación de valorización del proyecto y la validación de resultados, fortaleciendo la revisión formal y asegurando la coherencia entre los entregables y los criterios académicos establecidos. En síntesis, las actividades ajustadas no implicaron cambios en la planificación general ni en la duración total del proyecto, sino que reflejaron una evolución natural del trabajo hacia un mayor nivel de detalle y control. Estos ajustes se justifican en función de la madurez alcanzada en la comprensión del proyecto, la retroalimentación recibida, y la colaboración activa entre los integrantes del equipo, factores que facilitaron un desarrollo ordenado y alineado con los objetivos del APT.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades pendientes corresponden al Plan de Calidad y Valorización del Proyecto, específicamente la definición de métricas de calidad y la estimación de valorización del proyecto. Estas tareas aún no se han iniciado, ya que están programadas para realizarse una vez finalizado el desarrollo de las interfaces del sistema, momento en que se contará con una visión completa del funcionamiento de la plataforma. No se consideran retrasadas, puesto que el avance general se mantiene dentro de los plazos establecidos en la carta Gantt. Su desarrollo posterior permitirá evaluar el desempeño del sistema y estimar el valor del proyecto en función del esfuerzo técnico y los recursos empleados, asegurando la continuidad planificada del APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.