## Diccionario
Nivel | Nombre de elemento | Definición | Organización Responsable | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1. Iniciación | Etapa de definicion de proyecto |  | Se asume que el proyecto tiene una justificación de negocio clara y que todos los stakeholders clave han acordado el caso de negocio antes de comenzar con el análisis preliminar. | La disponibilidad de stakeholders clave podría estar limitada debido a compromisos en otros proyectos, lo cual puede retrasar la toma de decisiones. | Riesgo de no obtener una comprensión clara y consensuada del alcance y los objetivos del proyecto entre todos los stakeholders, lo que podría derivar en desacuerdos o cambios de alcance más adelante.
2 | 1.1 levatamiento de requerimientos |  |  |  | Limitaciones de tiempo y disponibilidad de los participantes clave para asistir a la reunión. | Riesgo de que los stakeholders claves no se comprometan plenamente con el proyecto desde el inicio, afectando la toma de decisiones y el progreso del proyecto.
3 | o 1.1.1 Definición de objetivos y revisión de documentación inicial |  | Scrum Master;Stakeholders
3 | o 1.1.2 Preparación de plantillas para entrevista |  | Scrum Master
3 | o 1.1.2 Preparación de plantillas para entrevista |  | Community manager;Ingeniero informático;Scrum Master
3 | o 1.1.4 recopilación de información bruta y procesos claves necesarias para la realización del proyecto |  | Community manager;Ingeniero informático;Scrum Master;Stakeholders
o 1.1.5 identificación de usuarios claves y stakeholders
o 1.1.6 Validar que se levantó toda la información necesaria
2 | 1.2 Planificación y artefactos del proyecto |  |  |  |  | Riesgo de que los requerimientos no se recojan de manera exhaustiva, resultando en requerimientos adicionales inesperados que puedan surgir durante las fases posteriores del proyecto.
3 | o 1.2.1 Acta de Constitución del Proyecto |  | Community manager;Usuarios
3 | o 1.2.2 EDT (WBS) |  | Community manager;Scrum Master;Stakeholders;Usuarios
o 1.2.3 Diccionario de la EDT
o 1.2.4 Matriz RACI
3 | o 1.2.5 Carta Gantt |  | Ingeniero informático;Scrum Master
2 | o 1.2.6 Validación y aprobación de artefactos |  |  |  |  | Riesgo de que la documentación no sea completa o no refleje con precisión los requerimientos y expectativas, llevando a malentendidos o retrabajos.
3 | 2. Análisis y Diseño |  | Community manager;Scrum Master
3 | 2.1 Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) |  | Ingeniero informático;QA;Scrum Master
2 | o 2.1.1 Revisión de información levantada |  |  |  |  | Riesgo de retrasos en la aprobación de la documentación y planificación del proyecto por parte de los stakeholders, lo que podría detener el progreso del proyecto.
o 2.1.2 definir requerimientos funcionales y no funcionales
o 2.1.3 definición de casos de uso
3 | o 2.1.4 Elaboración de primer borrador |  | Stakeholders
2 | o 2.1.4 validacion con el docente |  | Ingeniero informático
1 | 2.2 Modelos de Datos y Arquitectura |  |  | Se asume que el mercado objetivo para la plataforma móvil ha sido definido y validado a través de investigación de mercado, y que la infraestructura tecnológica existente soportará el desarrollo de la aplicación móvil.
2 | o 2.2.1 Modelo entidad-relación (BD) | Representa las tablas y relaciones necesarias para manejar choferes, vehículos, reservas y accesos en la base de datos. |  |  |  | Riesgo de no cumplir con las expectativas de los usuarios o que la tecnología elegida no sea la adecuada, resultando en una plataforma que no es adoptada por el mercado objetivo.
3 | o 2.2.2 Diagramas de arquitectura lógica/física | Muestran cómo se organiza el sistema a nivel de servidores, módulos y conexión entre componentes. | Ingeniero informático;Scrum Master
3 | o 2.2.3 Flujos de procesos principales (BPMN) | Diagramas que reflejan cómo se realizan procesos clave como ingreso de vehículos, agendamiento y emergencias. | Scrum Master
o 2.2.4 validación con docente
2 | 2.3 Mockups de Interfaz de Sistemas
3 | o 2.3.1 Diseño de pantallas para chofer | Vistas iniciales que permiten al chofer acceder al sistema, ver sus reservas y registrar ingresos. | Diseñador;Ingeniero informático
3 | o 2.3.2 Diseño de pantallas para supervisor | Interfaces que muestran al supervisor el control de accesos, emergencias y reportes de flota. | Stakeholders
2 | o 2.3.3 Validación de usabilidad con usuarios | Revisión de los mockups con choferes y supervisores para confirmar claridad y facilidad de uso.
o 2.3.3 validación
3 | 2.4 Plan de Calidad y de Costos |  | Diseñador;Ingeniero informático
3 | o 2.4.1 Definición de métricas de calidad | Se establecen indicadores como tiempo de respuesta, disponibilidad y satisfacción del usuario. | Analista programador
3 | o 2.4.2 Estimación de costos del proyecto | Se calculan recursos necesarios en software, hardware y horas de trabajo del equipo. | Analista programador
3 | o 2.4.3 Aprobación del plan por el patrocinador | PepsiCo valida formalmente el plan de calidad y costos antes de pasar a desarrollo. | Ingeniero informático
3 | o 2.4.3 validación con docente |  | Analista programador;Ingeniero informático
2 | 3. Desarrollo |  |  | Se presupone que los criterios de aceptación para la aplicación móvil están claramente definidos y acordados por los stakeholders antes del inicio de la fase de pruebas. | Tiempo insuficiente asignado para la realización de pruebas exhaustivas debido a plazos de entrega inamovibles. | Riesgo de que las pruebas no sean suficientes para detectar errores críticos, lo que podría resultar en una mala experiencia de usuario y afectar la reputación del proyecto.
3 | 3.1 Plataforma web y perfiles |  | QA
3 | 3.1.1 Desarrollo | Creación del acceso inicial al sistema con usuarios diferenciados (chofer, mecánico y supervisor). | QA
3 | o 3.1.1.1 Desarrollo de login | Configuración de la base de datos con tablas iniciales, aún sin datos reales cargados. | QA;Usuarios
2 | o 3.1.1.2 Creación de base de datos con migraciones (sin datos reales aún) | Diseño de interfaces específicas para cada perfil de usuario según sus funciones.
3 | o 3.1.1.3 Desarrollo de Frontend por rol (chofer, supervisor, mecánico) | Apartados vacíos definidos en la web para ser completados en fases posteriores. | Community manager;Scrum Master;Usuarios
3 | o 3.1.1.4 Secciones creadas como placeholders | Implementación de un servicio que valida accesos y permisos según el rol asignado. | Scrum Master
1 | o 3.1.1.5 API de autenticación y roles operativa |  |  | Se asume que se dispondrá de datos históricos de interacciones con clientes para entrenar al ChatBot y que habrá una integración sin problemas con las bases de datos existentes. | Restricciones técnicas en la implementación de IA para el ChatBot debido a la capacidad de procesamiento o almacenamiento de datos. | Riesgo de que la solución no maneje adecuadamente las consultas de los usuarios, afectando la satisfacción del cliente y aumentando las consultas a servicio al cliente.
2 | 3.1.2 Pruebas y QA | Validación de que cada usuario accede solo a su área correspondiente.
3 | · 3.1.2.1 Pruebas de conexión, acceso por rol y verificación de alcances | Revisión de que las funciones entregadas cumplen con lo definido en los objetivos. | Ingeniero informático;Scrum Master
3 | 3.2 Sistema de control de ingresos y salidas |  | Diseñador;Ingeniero informático;Analista programador
3 | 3.2.1 Desarrollo | Integración de tablas para choferes, vehículos y accesos. | Stakeholders
2 | § 3.2.1.1 Conexión de base de datos y tablas relacionadas | Registro inicial de la flota en el sistema con datos básicos.
3 | § 3.2.1.2 Ingreso de información de vehículos de PepsiCo | Desarrollo de un servicio que valide entradas y salidas en tiempo real. | Analista programador;Diseñador;Ingeniero informático
3 | § 3.2.1.3 Programación de API de accesos | Adaptación del lector para identificar vehículos y choferes con tarjeta. | Analista programador;Diseñador;Ingeniero informático
3 | § 3.2.1.4 Configuración del lector NFC | Registro automático de todos los ingresos y salidas de camiones. | Ingeniero informático
2 | § 3.2.1.5 Creación de historial de accesos y salidas | Vinculación de tarjetas con choferes y vehículos para permitir accesos seguros. | Analista programador;Ingeniero informático
2 | § 3.2.1.6 Registro de tarjetas NFC
3 | 3.2.2 QA | Se valida que el lector NFC se comunique correctamente con la base de datos y el sistema web. | QA
3 | · 3.2.2.1 Prueba de integración NFC y verificacion de accesos | Se prueba que solo choferes y vehículos registrados puedan ingresar o salir. | QA
1 | 3.3.1 Desarrollo | Se crea un calendario digital con disponibilidad mensual para reservas de camiones. |  | Se supone que los proveedores de productos estarán dispuestos a integrarse con la plataforma y proporcionar acceso a sus catálogos y sistemas de inventario. | Las regulaciones de comercio electrónico y protección de datos pueden imponer restricciones significativas en la funcionalidad y operación del portal. | Riesgo de que las medidas de seguridad no sean suficientes para proteger contra amenazas cibernéticas, lo que podría resultar en una violación de datos.
2 | · 3.3.1.1 Generación del calendario de horas | Se añaden tablas que gestionan horarios, choferes y supervisores.
3 | · 3.3.1.2 Conexión de base de datos con tablas relacionadas | Desarrollo de un servicio que registre y administre las solicitudes de horas. | Analista programador;Ingeniero informático;Scrum Master
3 | · 3.3.1.3 Programación de API de reservas | Se definen estados como pendiente, aprobada o cancelada para cada solicitud. | Scrum Master
2 | · 3.3.1.4 Implementación de estados de reserva (pendiente, aprobada, cancelada) | Se generan alertas automáticas para choferes y supervisores sobre sus reservas.
3 | · 3.3.1.5 Programación de notificaciones para chofer y supervisor | Se habilita un apartado donde mecánicos y supervisores consultan reservas anteriores. | Analista programador;Diseñador;Ingeniero informático
3 | · 3.3.1.6 Creación de vista de historial para mecánico y supervisor |  | Stakeholders
2 | 3.3.2 QA | Se comprueba que un vehículo no pueda reservar dos horarios en el mismo período.
3 | · 3.3.2.1 Verificación de anti–doble reserva y pruebas de integracion | Se asegura que el calendario esté sincronizado con la base de datos en tiempo real. | Analista programador;Diseñador;Ingeniero informático
2 | 3.4 Sistema de asignación de emergencias y pausas
3 | 3.4.1 Desarrollo | Se habilita un módulo donde choferes reportan emergencias al taller en tiempo real. | QA
3 | · 3.4.1.1 Creación de apartado para emergencias en ruta | Se añaden tablas que registran emergencias, mecánicos asignados y tiempos. | QA
3 | · 3.4.1.2 Conexión de base de datos con tablas relacionadas | El sistema designa un mecánico automáticamente o el supervisor lo hace manual. | QA
2 | · 3.4.1.3 Programación de asignación de mecánico disponible (automática o manual por supervisor) | Se implementa el control de pausas y cálculo de horas trabajadas.
3 | · 3.4.1.4 Gestión de pausas para mecánico y conteo de horas–hombre | Se generan alertas automáticas a supervisor y mecánico sobre emergencias y pausas activas. | Community manager;Scrum Master;Stakeholders;Usuarios
3 | · 3.4.1.5 Programación de notificaciones para supervisor y mecánico asignado |  | Scrum Master
2 | 3.4.2 QA | Se verifica que los reportes de emergencia se registren y asignen correctamente. |  | Se asume que se seleccionará un proveedor de servicios en la nube que cumpla con todos los requisitos de seguridad y privacidad y que la migración a la nube no causará interrupciones significativas en las operaciones comerciales actuales. | Limitaciones contractuales con proveedores de servicios en la nube que restringen la flexibilidad en la escalabilidad o la personalización del servicio. | Riesgo de dependencia excesiva en un solo proveedor de servicios en la nube, lo que podría resultar en una interrupción del servicio si el proveedor experimenta problemas técnicos o financieros.
2 | · 3.4.2.1 Pruebas de validación de emergencias y pausas | Se comprueba que las pausas se registren y se calculen en el total de horas-hombre. | Ingeniero informático;Scrum Master
3 | 4. Implementación y Cierre |  | Ingeniero informático
3 | 4.1 Plan de Pruebas Final y Reporte de Estatus Final | Se realizan pruebas finales para verificar que todos los módulos funcionen en conjunto. | Analista programador;Ingeniero informático
2 | · 4.1.1 Ejecución de pruebas de integración | Se registran los resultados y evidencias de las pruebas aplicadas.
3 | · 4.1.2 Documentación de resultados de pruebas | Se genera un informe que refleja el nivel de cumplimiento y calidad alcanzado. | QA
3 | · 4.1.3 Elaboración del reporte de estatus final |  | QA
3 | 4.2 Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | Se define cómo será la instalación y puesta en marcha de la plataforma en PepsiCo. | QA
3 | · 4.2.1 Estrategia de despliegue del sistema | Se establecen rutinas para evitar fallos y dar soporte en caso de incidentes. | QA
2 | · 4.2.2 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo |  | Analista programador;Ingeniero informático
1 | 4.3 Manuales de Usuario y Administrador | Documentos que explican el uso del sistema según cada perfil. |  | Se presupone que todos los entregables del proyecto serán revisados y aceptados por los stakeholders dentro de un marco de tiempo razonable, permitiendo una transición suave a las operaciones y mantenimiento. | Restricciones en la disponibilidad de los stakeholders para las evaluaciones finales, lo que podría retrasar la conclusión oficial del proyecto. | Riesgo de que los entregables no cumplan con los criterios de aceptación de los stakeholders, lo que podría requerir trabajo adicional después del cierre del proyecto.
2 | · 4.3.1 Manual de chofer, supervisor, mecánico y administrador
3 | 4.4 Validación y Cierre Formal | PepsiCo revisa y aprueba que el sistema cumpla con los objetivos planteados. | Stakeholders;Community manager;Scrum Master
3 | · 4.4.1 Validación final del prototipo | Se exponen los entregables, pruebas y logros obtenidos del proyecto. | Usuarios
3 | · 4.4.2 Presentación final de resultados | Se documentan aciertos y mejoras para futuros proyectos similares. | Analista programador;Diseñador;Ingeniero informático;QA;Scrum Master
2 | · 4.4.3 Registro de lecciones aprendidas
3 |  |  | Scrum Master
3 |  |  | Scrum Master