## Carta Gantt
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07
PROYECTO 1 "Pepsico " | 2025-09-01 | 2025-11-28
Fase 1: Iniciación | 2025-09-01 | 2025-09-17
1.1 levatamiento de requerimientos | 2025-09-01 | 2025-09-06
o 1.1.1 Definición de objetivos y revisión de documentación inicial | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.1.2 Preparación de plantillas para entrevista | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.1.3 reunion inicial kickoff | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.1.4 recopilación de información bruta y procesos claves necesarias para la realización del proyecto | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.1.5 identificación de usuarios claves y stakeholders | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.1.6 Validar que se levantó toda la información necesaria | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Dana y Diego | Cerrado
1.2 Planificación y artefactos del proyecto | 2025-09-07 | 2025-09-17
o 1.2.1 Relizacion de Acta de Constitución del Proyecto | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.2.2 Relizacion de EDT (WBS) | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.2.3 Relizacion de Diccionario de la EDT | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.2.4 Relizacion de Matriz RACI | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.2.5 Relizacion de Carta Gantt | 2025-09-15 | 2025-09-16 | Dana y Diego | Cerrado
o 1.2.6 ´DISÑEO DE Plan de Pruebas inicial y validacion de documentacion | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Dana y Diego | Cerrado
2. Análisis y Diseño | 2025-09-21 | 2025-10-21
2.1 Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) | 2025-09-21 | 2025-09-30
o 2.1.1 Revisión de información levantada | 2025-09-21 | 2025-09-22 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.1.2 definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.1.3 definición de casos de uso | 2025-09-25 | 2025-09-26 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.1.4 Elaboración de primer borrador | 2025-09-27 | 2025-09-29 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.1.5 validacion | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Dana y Diego | Cerrado
2.2 Modelos de Datos y Arquitectura | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  | Cerrado
o 2.2.1 Modelo entidad-relación (BD) | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.2.2diseño diagrama de clases, diagrama de componentes Y CASOS DE USO | 2025-10-03 | 2025-10-05 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.2.3 Diseño de diagrama de BPMN Y DIAGRAMA DE DESPLIEGUE | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.2.4 validación | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Dana y Diego | Cerrado
2.3 Mockups de Interfaz de Sistemas | 2025-10-09 | 2025-10-14 |  | Cerrado
o 2.3.1 Diseño de pantallas para chofer | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.3.2 Diseño de pantallas para supervisor | 2025-10-11 | 2025-10-13 | Dana y Diego | Cerrado
o 2.3.3 validación | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Dana y Diego | Abierto
2.4 Plan de Calidad y valorizacion del proyecto | 2025-10-15 | 2025-10-21 |  | Abierto
o 2.4.1 Definición de métricas de calidad | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Dana y Diego | Abierto
o 2.4.2 DEFINICION DE Estimación de valorizacion del proyecto | 2025-10-18 | 2025-10-20 | Dana y Diego | Abierto
o 2.4.3 validación | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Dana y Diego | Abierto
3. Desarrollo | 2025-10-21 | 2025-11-17 |  | Abierto
3.1 Plataforma web y perfiles | 2025-10-21 | 2025-10-27 |  | Abierto
3.1.1 Desarrollo | 2025-10-21 | 2025-10-25 |  | Abierto
o 3.1.1.1 Desarrollo de login | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Dana y Diego | Abierto
o 3.1.1.2 Creación de base de datos con migraciones (sin datos reales aún) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Dana y Diego | Abierto
o 3.1.1.3 Desarrollo de Frontend por rol (chofer, supervisor, mecánico) | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Dana y Diego | Abierto
o 3.1.1.4 Secciones creadas como placeholders | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Dana y Diego | Abierto
o 3.1.1.5 API de autenticación y roles operativa | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Dana y Diego | Abierto
3.1.2 Pruebas y QA | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Abierto
· 3.1.2.1 Pruebas de conexión y acceso por rol, caja negra (login y paneles), caja blanca (API de autenticación y validación de perfiles). | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Dana y Diego | Abierto
3.2 Sistema de control de ingresos y salidas | 2025-10-28 | 2025-11-04 |  | Abierto
3.2.1 Desarrollo | 2025-10-28 | 2025-11-03 |  | Abierto
§ 3.2.1.1 Conexión de base de datos y tablas relacionadas | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Dana y Diego | Abierto
§ 3.2.1.2 Ingreso de información de vehículos de PepsiCo | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Dana y Diego | Abierto
§ 3.2.1.3 Programación de API de accesos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Dana y Diego | Abierto
§ 3.2.1.4 Configuración del lector NFC | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Dana y Diego | Abierto
§ 3.2.1.5 Creación de historial de accesos y salidas | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Dana y Diego | Abierto
§ 3.2.1.6 Registro de tarjetas NFC | 2025-11-02 | 2025-11-03 | Dana y Diego | Abierto
3.2.2 QA | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Abierto
· 3.2.2.1 Pruebas de integración NFC y accesos, caja negra (registro de ingresos/salidas), caja blanca (validación en BD y consistencia de datos). | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Dana y Diego | Abierto
3.3 Portal de agendamiento de horas | 2025-11-05 | 2025-11-11 |  | Abierto
3.3.1 Desarrollo | 2025-11-05 | 2025-11-10 |  | Abierto
· 3.3.1.1 Generación del calendario de horas | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Dana y Diego | Abierto
· 3.3.1.2 Conexión de base de datos con tablas relacionadas | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Dana y Diego | Abierto
· 3.3.1.3 Programación de API de reservas | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Dana y Diego | Abierto
· 3.3.1.4 Implementación de estados de reserva (pendiente, aprobada, cancelada) | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Dana y Diego | Abierto
· 3.3.1.5 Programación de notificaciones para chofer y supervisor | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Dana y Diego | Abierto
· 3.3.1.6 Creación de vista de historial para mecánico y supervisor | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Dana y Diego | Abierto
3.3.2 QA | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Abierto
· 3.3.2.1 Verificación de anti-doble reserva, caja negra (reserva, modificación, cancelación), caja blanca (reglas de negocio en API de reservas), regresión (impacto en notificaciones). | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Dana y Diego | Abierto
3.4 Sistema de asignación de emergencias y pausas | 2025-11-12 | 2025-11-17 |  | Abierto
3.4.1 Desarrollo | 2025-11-12 | 2025-11-16 |  | Abierto
· 3.4.1.1 Creación de apartado para emergencias en ruta | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Dana y Diego | Abierto
· 3.4.1.2 Conexión de base de datos con tablas relacionadas | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Dana y Diego | Abierto
· 3.4.1.3 Programación de asignación de mecánico disponible (automática o manual por supervisor) | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Dana y Diego | Abierto
· 3.4.1.4 Gestión de pausas para mecánico y conteo de horas–hombre | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Dana y Diego | Abierto
· 3.4.1.5 Programación de notificaciones para supervisor y mecánico asignado | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Dana y Diego | Abierto
3.4.2 QA | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Abierto
· 3.4.2.1 Validación de emergencias y pausas, caja negra (flujo de notificación y asignación de mecánico), caja blanca (validación de estados), regresión (impacto en agenda de horas). | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Dana y Diego | Abierto
4. Implementación y Cierre | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Abierto
4.1 Plan de pruebas Final y Reporte de Estatus Final | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Dana y Diego | Abierto
· 4.1.1 Ejecución de pruebas de integración | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Dana y Diego | Abierto
· 4.1.2 Documentación de resultados de pruebas | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Dana y Diego | Abierto
· 4.1.3 Elaboración del reporte de estatus final | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Dana y Diego | Abierto
4.2 Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento | 2025-11-22 | 2025-11-23 |  | Abierto
· 4.2.1 Estrategia de despliegue del sistema | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Dana y Diego | Abierto
· 4.2.2 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Dana y Diego | Abierto
4.3 Manuales de Usuario y Administrador | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Abierto
· 4.3.1 Manual de chofer, supervisor, mecánico y administrador | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Dana y Diego | Abierto
4.4 Validación y Cierre Formal | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Abierto
· 4.4.1 Validación final del prototipo | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Dana y Diego | Abierto
· 4.4.2 Presentación final de resultados | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Dana y Diego | Abierto
· 4.4.3 Registro de lecciones aprendidas | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Dana y Diego | Abierto

## Assignees and Status
Assignees | Status
Abierto
En progreso
Cerrado
Terminado