## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Sponsor PepsiCo(patrocinador) | Mecanicos | Choferes de flota | Personal administrativo del taller | Supervisor Alexis González
PROYECTO 1 "Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile"
1 | Fase 1: Iniciación
1.1 | 1.1 levatamiento de requerimientos
1.1.1 | Definición de objetivos y revisión de documentación inicial | A | I | I | C | C
1.1.2 | Preparación de plantillas para entrevista | A | I | I | C | C
1.1.3 | reunion inicial kickoff | A | I | I | C | C
1.1.4 | recopilación de información bruta y procesos claves necesarias para la realización del proyecto | A | C | C | C | C
1.1.5 | identificación de usuarios claves y stakeholders | A | C | C | C | C
1.1.6 | Validar que se levantó toda la información necesaria | A | C | C | C | C
1.2 | 1.2 Planificación y artefactos del proyecto
1.2.1 | Acta de Constitución del Proyecto | A | I | I | C | C
1.2.2 | EDT (WBS) | A | I | I | C | C
1.2.3 | Diccionario de la EDT | A | I | I | C | C
1.2.4 | Matriz RACI | A | I | I | C | C
1.2.5 | Carta Gantt | A | I | I | C | C
1.2.6 | Validación y aprobación de artefactos | A | C | C | C | C
2 | Análisis y Diseño | [5 empty] | X
2.1 | 2.1 Documento de Especificación de Requerimientos (ERS)
2.1.1 | Revisión de información levantada | A | I | I | I | C
2.1.2 | definir requerimientos funcionales y no funcionales | A | C | C | C | C
2.1.3 | definición de casos de uso | A | C | C | C | C
2.1.4 | Elaboración de primer borrador | A | I | I | I | I
2.1.5 | validacion con el docente | I | I | I | I | I
2.2
2.2.1 | Modelo entidad-relación (BD) | A | C | C | C | C
2.2.2 | Diagramas de arquitectura lógica/física | A | I | I | I | I
2.2.3 | Flujos de procesos principales (BPMN) | A | I | I | I | C
2.2.4 | validación con docente | I | I | I | I | I
2.3 | 2.3 Mockups de Interfaz de Sistemas
2.3.1 | Diseño de pantallas para chofer | A | C | C | C | C
2.3.2 | Diseño de pantallas para supervisor | A | C | C | C | C
2.3.3 | validación | I | I | I | I | I
2.4 | 2.4 Plan de Calidad y de Costos
2.4.1 | Definición de métricas de calidad | A | I | I | I | C
2.4.2 | Estimación de costos del proyecto | A | I | I | I | C
2.4.3 | validación con docente | I | I | I | I | I
3 | 3. Desarrollo
3.1 | Plataforma web y perfiles
3.1.1 | Desarrollo
3.1.1.1 | Desarrollo de login | A | I | I | I | I
3.1.1.2 | Creación de base de datos con migraciones (sin datos reales aún) | A | I | I | I | C
3.1.1.3 | Desarrollo de Frontend por rol (chofer, supervisor, mecánico) | A | C | C | I | C
3.1.1.4 | Secciones creadas como placeholders | A | I | I | I | I
3.1.1.5 | API de autenticación y roles operativa | A | I | I | I | I
3.1.2 | Pruebas y QA
3.1.2.1 | · 3.1.2.1 Pruebas de conexión, acceso por rol y verificación de alcances | A | I | I | I | I
3.2 | Sistema de control de ingresos y salidas
3.2.1 | Desarrollo
3.2.1.1 | Conexión de base de datos y tablas relacionadas | A | I | I | I | I
3.2.1.2 | Ingreso de información de vehículos de PepsiCo | A | I | I | I | C
3.2.1.3 | Programación de API de accesos | A | I | I | I | I
3.2.1.4 | Configuración del lector NFC | A | I | I | I | C
3.2.1.5 | Creación de historial de accesos y salidas | A | I | I | I | C
3.2.1.6 | Registro de tarjetas NFC | A | I | I | I | I
3.2.2 | QA
3.2.2.1 | · 3.2.2.1 Prueba de integración NFC y verificacion de accesos | A | I | C | C | C
3.3 | Portal de agendamiento de horas
3.3.1 | Desarrollo
3.3.1.1 | Generación del calendario de horas | A | C | C | C | C
3.3.1.2 | Conexión de base de datos con tablas relacionadas | A | I | I | I | I
3.3.1.3 | Programación de API de reservas | A | I | I | I | I
3.3.1.4 | Implementación de estados de reserva (pendiente, aprobada, cancelada) | A | I | I | I | I
3.3.1.5 | Programación de notificaciones para chofer y supervisor | A | C | C | I | C
3.3.1.6 | Creación de vista de historial para mecánico y supervisor | A | C | C | I | C
3.3.2 | QA
3.3.2.1 | · 3.3.2.1 Verificación de anti–doble reserva y pruebas de integracion | A | C | C | C | C
3.4 | Sistema de asignación de emergencias y pausas
3.4.1 | Desarrollo
3.4.1.1 | Creación de apartado para emergencias en ruta | A | C | C | I | C
3.4.1.2 | Conexión de base de datos con tablas relacionadas | A | I | I | I | C
3.4.1.3 | Programación de asignación de mecánico disponible (automática o manual por supervisor) | A | C | C | I | C
3.4.1.4 | Gestión de pausas para mecánico y conteo de horas–hombre | A | C | I | I | C
3.4.1.5 | Programación de notificaciones para supervisor y mecánico asignado | A | C | C | I | C
3.4.2 | QA
3.4.2.1 | · 3.4.2.1 Pruebas de validación de emergencias y pausas | A | C | C | C | C
4 | Implementación y Cierre
4.1 | Plan de pruebas Final y Reporte de Estatus Final
4.1.1 | Ejecución de pruebas de integración | A | C | C | C | C
4.1.2 | Documentación de resultados de pruebas | A | I | I | I | I
4.1.3 | Elaboración del reporte de estatus final | A | I | I | I | C
4.2 | Plan de Implantación, Soporte y Mantenimiento
4.2.1 | Estrategia de despliegue del sistema | A | I | I | I | C
4.2.2 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | A | I | I | I | C
4.3 | Manuales de Usuario y Administrador
4.3.1 | Manual de chofer, supervisor, mecánico y administrador | A | C | C | C | C
4.4 | Validación y Cierre Formal
4.4.1 | Validación final del prototipo | A | C | C | C | C
4.4.2 | Presentación final de resultados | A | I | I | I | I
4.4.3 | Registro de lecciones aprendidas | A | I | I | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).